江阴职业技术学院

安全隐患大排查大整治工作方案

2019年3月21日14时48分许，位于盐城市响水县生态化工园区的江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸，造成重大人员伤亡，引发社会广泛关注，此次事故损失惨重、影响恶劣、教训深刻。习近平总书记、李克强总理对此事故作出重要指示批示。市委、市政府和无锡市教育局专门召开会议传达学习中央领导指示批示和省市主要领导批示精神，专题部署开展安全生产大排查大整治工作。按照江阴市委、市政府、教育局统一部署，结合我院实际情况，经研究决定，从4月12日起至9月30日，在全院开展安全大排查大整治工作。现制定如下工作方案：

一、指导思想

深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理对响水“3·21”特别重大爆炸事故的重要指示批示精神，全面落实省委、省政府和无锡、江阴市委市政府和江阴市教育局关于校园安全工作特别是实验室安全工作的部署要求，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，增强红线意识和底线思维，以不发生事故为底线，以高度的政治责任感和使命感抓好校园安全工作。

二、工作目标

落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全”“管业务必须管安全”的要求，全面组织开展安全隐患大排查大整治，强力管控重大安全风险，全面排查梳理整改安全隐患，严防各类事故发生，全力维护校园安全稳定，为新中国成立70周年营造安全稳定的环境。

三、组织领导

院安全稳定工作领导小组牵头成立院安全隐患大排查大整治专项行动领导小组（下简称：专项小组）。钱红同志任组长，杭强同志任副组长，各职能处室、院系主要负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全保卫处。

四、大排查大整治的范围、内容、重点

（一）大排查大整治范围

大排查大整治覆盖全院各部门、条线、场所。

（二）大排查大整治内容

各院系、处室贯彻落实习近平总书记等中央领导同志重要指示批示精神和上级关于切实做好校园安全管理工作的决策部署情况；各院系、处室主要负责人履行安全管理第一责任人职责和落实校园安全属地管理主体责任工作措施情况；各院系、处室召开专题会议研究部署开展安全大排查大整治工作情况；针对消防、校车、校舍、燃气、用电、食堂食品及饮用水安全、实验室、危化品、特种设备安全、气象灾害防御等领域的检查情况；对发现的安全工作重大问题和重大事故隐患整改工作推进落实情况；各院系、处室安全基础工作、安全宣传教育培训工作以及应急预案学习、应急演练、消防演练开展情况等。具体排查整治内容及任务分解见附件1。

（三）大排查大整治重点

1.危化品和实验室实训室安全。重点排查危化品和易燃易爆物品的采购、储存、使用、废弃处置情况，排查辐射、生物、机械、特种设备等实验设施、设备与用品等重大危险源的管理情况，排查实验室实训室安全制度及责任制落实情况、安全宣传教育情况、安全管理和应急处置情况等。

2.消防安全。重点排查属地消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效，应急疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，自动消防设施是否有专业维保单位，做到对消防设施定期维修保养。

3.食堂、食品及饮用水安全。重点排查食堂卫生管理、食堂工作人员持证上岗及采购索证等制度的落实情况，食堂设施设备安全管理情况，饮用水管理制度落实情况，校园周边食品安全卫生管理情况。

4.校车安全。重点排查校车档案建设情况，学校团体用车报告制度落实情况。

5. 技防设施安全。重点排查学校重点部位视频监控、入侵报警、学校周界报警、校门口视频监控及监控中心建设管理使用情况。

6.宿舍安全。重点排查宿舍安全管理制度的落实，宿管专人值班情况，是否存在私拉乱接电线、使用明火或大功率电器等违规情况。

7.施工安全。重点排查学校施工区与教学、生活区是否实施隔离，施工区域是否设置安全警示标志，各项安全管理措施落实是否到位。

8.传染病防治。重点排查学校医务室基础建设、春秋季传染病预防、卫生管理及卫生防病教育工作的落实情况。

9.门卫管理。重点排查学校门卫专职保安24小时值班及夜间巡逻、消防、防盗等安全工作情况，院、系行政夜间值班落实情况。

10.其他。重点检查学院应急疏散演练方案、师生安全宣传教育安排、校园周边环境安全等其他相关安全工作。

四、工作安排

本次安全大排查大整治工作从即日起至9月底。分三个阶段进行。

第一阶段（4月12日起至6月30日）：动员部署、全面排查阶段。各院系、处室要切实落实安全主体责任，在全面动员部署的基础上，立即组织开展全员、全方位、全过程的安全“拉网式”自检自查，做到横向到边，纵向到底，不留死角，及时发现安全隐患和事故苗头，对排查出的隐患要建立台账（台账模板见附件2），立即逐一落实，照单整改和管控。院安全稳定工作领导小组对各职能处室开展大排查大整治进行检查，专项小组办公室牵头相关处室联合组织对各院、系安全隐患大排查大整治进行检查。

各院系、处室的安全隐患大排查大整治工作方案、动员部署情况及专项行动工作联系表（附件3）于4月20日前将电子文档报专项小组办公室（邮箱：292001245@qq.com）。

第二阶段（7月1日至8月10日）：集中整治阶段。各院系、处室要严格按照“排查深入见底、整治坚决彻底”的原则，坚决防止排查“大呼隆”“一阵风”，整改一般化、形式化。要加强安全隐患的闭环管理，对存在安全漏洞和风险隐患的，一律停用整改，限期整改后依然不合规的，坚决停用。各院系、处室要对整改工作终身负责。

各院系、处室的安全隐患排查、整改情况于8月10日前将电子文档和台账资料纸质稿报送专项小组办公室。专项小组办公室汇总后，于8月20日前报江阴市教育局安监科。

第三阶段（8月11日至9月30日）：督导检查、巩固提高阶段。专项行动期间，专项小组办公室牵头组织对各院系、处室发动部署组织开展情况和专项行动落地落细情况进行专门的督查，并视情将检查督查结果在全院通报。各部门要高度重视，强化督促检查，找准存在问题，落实整改措施，形成各院系、处室的安全工作现状分析报告，真正做到摸清底数、发现隐患、彻底整改、签字上报。

各部门的专项行动总结和安全现状分析报告，经部门主要领导签字后，于9月15日前报专项小组办公室。专项小组办公室形成书面材料由组长签字后上报江阴市教育局安监科。

以上三个阶段中，安全隐患大排查大整治专项行动小组检查安排表见附件4。

五、工作要求

（一）加强领导，明确责任。各部门要按照本方案要求，成立各自安全大排查大整治领导小组，迅速开展隐患排查整治工作。

（二）突出重点，狠抓整改。各部门要针对当前校园安全工作中的突出问题和薄弱环节，细化具体项目，细化责任区域，细化排查责任人，坚决做到不走过场、不留死角。对于排查发现的安全隐患和安全问题要建立全覆盖的安全工作台账，全面落实整改措施、整改时限和整改责任人，动态监控隐患排查整改落实情况，坚决将事故隐患消灭在萌芽状态。

（三）明确纪律，确保实效。对安全大排查大整治工作中整改不落实的部门，专项小组将及时约谈主要负责人，并定期将定期通报学校安全隐患排查情况，及时督促整改落实。对于整治进展迟缓、形式主义走过场等情况的部门将予以通报批评，对于整治不力、失职渎职部门将依纪依规给予问责。

（四）夯实基础，加大投入。严格按照规范要求，把安全工作提上全局重要位置，切实做到安全工作与业务工作同规划、同部署、同检查、同落实，不断强化安全基础设施建设，着力加强人防、物防、技防建设，把校园安全工作的基础做得更加扎实，全面提升安全防护能力。

（五）加强值班，畅通信息。各部门要切实加强领导在岗带班和重要岗位管理人员24小时值班制度，确保安全问题能够早发现、早控制、早处置。要认真落实安全稳定信息报送制度，建立专项行动信息月报制度。要及时上报新发现安全问题隐患及已经解决的安全问题隐患信息，坚决杜绝迟报、漏报。

（六）制定清单，照单整改。对照安全隐患大排查大整治内容清单，院专项小组按时检查、汇总、分析、总结，并及时上报组长及教育局安监科。

江阴职业技术学院

2019年4月12日

附件1

校园安全隐患大排查大整治内容及任务分解

| 危化品和实验室实训室安全 | 排查危化品和易燃易爆物品的采购、储存、使用、废弃处置情况，排查辐射、生物、机械、特种设备等实验设施、设备与用品等重大危险源的管理情况，排查实验室实训室安全制度及责任制落实情况，安全宣传教育情况、安全管理和应急处置情况等。 | 1、管理制度是否完善并上墙 2、采购、使用、保管、处置是否规范，记录是否完整 3、安全宣传教育资料 4、有无相关应急预案 | 教务处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全 | 排查消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效，应急疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，设有自动消防设施的单位、场所是否有专业维保单位，做到对消防设施定期维修保养。 | 1、建筑物是否通过消防验收 2、自动消防设施是否有专业维保单位并定期维保 3、食堂是否有燃气报警系统，排油烟罩及管道是否定期清洗 | 后勤处 |
|  |  | 4、消防设施设备是否配足配全，是否正常有效。消防水系统是否正常 | 保卫处 |
|  |  | 5、消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效，应急疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通 | 各部门 |
| 食堂、食品及饮用水安全 | 食堂卫生管理、食堂工作人员持证上岗及采购索证等制度的落实情况，食堂设施设备安全管理情况，饮用水管理制度落实情况，校园周边食品安全卫生管理情况。 | 1、食堂、校内商店是否有食品经营许可证或营业执照，从业人员健康证是否有效，是否有过期或三无产品 2、食堂管理台账是否齐全（采购、验收、索证、留样、消毒、晨检记录） 3、现场卫生整洁情况。看留样冰箱是否上锁，看食堂是否有门禁系统 4、看饮用水合同及近期水质检测报告，看饮水机消毒记录 | 后勤处 保卫处 |
| 校车安全 | 校车档案建设等情况，学校团体用车报告制度落实情况。 | 1、看校车是否纳入专业条线管理 2、看校车管理台账资料 3、看学生外出报备记录 | 党政办 |
| 技防设施 | 学校重点部位视频监控、入侵报警、学校周界报警、校门口视频监控及监控中心建设管理使用情况。 | 1、看监控是否按公安的要求设置，图像是否清晰，图像保存时间是否30天以上 2、看校门口监控是否接入公安系统 3、看是否安装周界报警系统并现场测试 4、看是否安装一键报警系统并现场测试 5、是否有专业公司维护，看合同和维护记录 | 保卫处 |
| 宿舍安全 | 宿舍安全管理制度的落实，学校宿管专人值班情况，是否存在私拉乱接电线、使用明火或大功率电器等违规情况。 | 1、行政领导带班、值班，教师值班情况 | 党政办 |
|  |  | 1、宿舍管理制度及落实情况 2、宿舍管理员值班记录 3、查看用电安全、电器使用等情况 4、是否有在宿舍抽烟、使用明火等现象 | 学工处 保卫处 |
| 施工安全 | 排查学校施工区与教学、生活区是否实施隔离，施工区域是否设置安全警示标志，各项安全管理措施落实是否到位。 | 1、现场查看是否实施有效隔离并有安全警示标志 | 后勤处 保卫处 |
| 传染病防治 | 学校医务室基础建设、春秋季传染病预防、卫生管理及卫生防病教育工作的落实情况。 | 1、现场查看医务室基础设施及医务人员配置情况 2、卫生管理制度落实情况，制度等是否上墙 3、卫生管理、传染病防治、健康教育等相关台账资料是否齐全 | 学工处 |
| 门卫管理 | 学校门卫专职保安24小时值班、夜间巡逻（消防）、防盗等安全工作及学校行政夜间值班落实情况。 | 1、是否按标准配备专职保安，配置必备的安保器械，保安是否持证上岗 2、是否设立校园警务室 3、门卫制度是否落实（值班记录、进出登记、上下学站岗情况、巡更等记录） 4、校门口是否安装硬质防冲撞设施 | 保卫处 |
| 其他 | 检查学校应急疏散演练方案、师生安全宣传教育安排、校园周边环境安全等其他相关安全工作。 | 1、学校安全领导小组及组织网络是否齐全 2、安全责任书是否根据岗位不同分别签订 3、应急疏散演练是否按规定开展 4、校园周边环境是否定期排查 5、学校安全管理各项制度是否健全，是否有专题会议研究部署安全工作 6、是否定期排查化解校园矛盾（记录） | 保卫处 |
|  |  | 7、各类安全教育及安全专题活动是否正常（台账） | 各部门 |
|  |  | 8、网络安全各项要求是否落实 | 信息中心 |
|  |  | 9、教育、体育设施是否安全（台账） | 各系部 |

附件2

安全隐患大排查大整治台账

部门：

| 序 号 | 排查 情况 | 排查 时间 | 整治 情况 | 整治 时间 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

附件3

安全隐患大排查大整治专项行动工作联系表

填报部门：

|  | 姓 名 | 职 务 | 固定电话 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要领导 |  |  |  |  |
| 联络员 |  |  |  |  |

附件4

安全隐患大排查大整治专项行动小组检查安排表

| 第一阶段 （动员部署，全面排查） 4月12日—6月30 | 4月24—25日，检查各部门工作方案、动员部署情况。 5月22—28日，实地查看各部门任务清单完成情况。 |
| --- | --- |
| 第二阶段 （集中整治） 7月1日—8月10日 | 8月10—12日，集中检查各部门上交的台账资料，对突出的问题学院进行集中整改。 |
| 第三阶段 （督导检查、巩固提高） 8月11日—9月30日 | 9月11—15日，检查各部门大排查大整治工作现状报告、总结，现场复查。 9月18—20日，形成学院报告和总结上报教育局。 |